## 工程檢核表
【附表2】 |  | 年 月 日 號函
採購案件請款檢核表-工程採購適用
案件案號及名稱：
項次 | 證件名稱 | 自我 檢查 | 備註
1 | 廠商發票或收據（正本） |  |  | 會計存管 | 業務權責單位依檔案法、採購法等規定保管
2 | 空污費繳款書 |  | □有，□本次核銷，□另案核銷 □無
3 | □付款簽辦公文影本 □以「粘貼憑證用紙單」代替簽辦公文 |  | 1.影響給付金額請於簽呈或粘貼憑證用紙單敘明，如保固金、殘值、罰款、違約金等，並請一併檢附佐證資料。 2.契約金額逾15萬元者，結案付款時仍須簽辦付款公文。
4 | 分期付款表 |  | 契約載明一次付款者免附本表。(第二期以後之請款並檢附前期分期付款表影本)
5 | 科目分攤表
6 | 機關分攤表
7 | 保固金、殘值、罰款、違約金等收入繳款書
8 | 財產增加單(或增減值單)、電腦軟體增加單(或增減值單) |  | 依說明欄位送相關單位
9 | 驗收紀錄 |  | 1.若有驗收缺失，請另附改善完成資料。 2.營造業之專任工程人員於驗收文件簽名或蓋章。(營造業法41) 3.無監辦者，驗收紀錄及結算驗收證明書載明其符合監辦規定之特殊情形。 4.應注意驗收紀錄內容是否有未完成履約項目或應實地驗收者卻以書面驗收代之情形。 5.如有議約承諾事項請於驗收紀錄或結算付款公文載明是否履約。
10 | 結算驗收證明書 |  | 1.應依行政院公共工程委員會102年5月9日工程企字第10200166820號函修訂格式(含工程主要內容頁)填寫辦理。 2.依政府採購法施行細則101條之1規定:公告金額以上之工程或財物採購，除符合第90條第1項第1款或其他經主管機關認定之情形者外，應填具結算驗收證明書或其他類似文件。未達公告金額之工程或財物採購，得由機關視需要填具之。
11 | 結算(估驗)明細表 |  | 估驗明細表當期應不得出現負數，如有此情形者請於簽呈敘明原因。
12 | 契約書副本(含契約變更議定書) |  | 1.契約副（抄）本： (1)透過共同供應契約採購或15萬元以下未訂有書面契約者，免檢附。 (2)採分批（期）付款者，第1次付款檢附，之後各次付款得免檢附。(此處免檢附係為無須留存會計單位存管，送會計單位請款審核時仍須檢附) 2.透過共同供應契約採購或15萬元以下未訂有書面契約者，免檢附。
13 | 工程決算書 |  |  | 非會計存管
14 | 派員驗收簽辦文件影本
15 | 工程施工查核 |  | □有施工查核，檢附查核紀錄，□有扣點(如簽辦公文)□無扣點 □無施工查核
16 | 品質計畫書（無須檢附，僅在備註欄勾選） |  | □依規定期限提出 □逾期提出，違約金如簽辦公文
17 | 物價指數調整 |  | □有□無「投標標價不適用招標文件所定物價指數調整條款聲明書」(如勾選〝有〞，請檢附不適用物價指數調整條款聲明書；如勾選〝無〞，請接續填寫。) □依契約規定計算物價指數，如計算文件
18 | 契約價金給付條件所定廠商須交付文件簽案影本 |  | 1.依行政院主計總處109年6月訂「經費結報常見疑義問答集」Q28，審認該等文件係屬業務單位職責，無須檢附廠商交付文件。 2.若無交付文件簽案，請業務單位於簽呈或粘貼憑證用紙單敘明廠商是否交付。
19 | 開工報告影本 |  | 如屬開口合約請提供分次派工單影本。
20 | 竣工報告影本 |  | 1.如屬開口合約請提供分次竣工報告表影本。 2.廠商未能於申報竣工時檢附工程竣工圖、結算明細表及全程工程照片檔案時，自實際竣工日後第x日起計算逾期違約金，檢附相關文件。 □依規定期限提出 □逾期提出，違約金如簽辦公文
21 | 工期計算表 |  | 若有停工、展延工期，請附核定公文影本。
22 | 保險文件影本
23 | 變更設計文件影本 |  | 簽辦變更經費文件簽呈影本
24 | 採購簽辦經費文件簽呈影本
承辦人員核章 |  |  | 科室主管
以上項次無者，欄位請註記X，不可空白。核章之文件排列前面，餘依序排列。
1.送主計處辦理申請款項審核時，請依本表順序排列相關文件，待機關首長（或授權人）核批後，再將檢核表註記之「會計存管」文件送會計單位辦理經費撥付事宜。
2.承辦單位依規定自行保存文件，請依採購法第107條及行政院公共工程委員會91年12月4日工程企字第09100516140號函示規定保存，妥善裝訂，由各業務單位自行完整保存，並應列入交代。

## 財物檢核表
【附表3】 |  | 年 月 日 號函
採購案件請款檢核表－財物採購適用
案件案號及名稱：
項次 | 證件名稱 | 自我 檢查 | 備註
1 | 廠商發票或收據（正本） |  |  | 會計存管 | 業務權責單位依檔案法、採購法等規定保管
2 | □付款簽辦公文影本 □以「粘貼憑證用紙單」代替簽辦公文 |  | 1.影響給付金額請於簽呈或粘貼憑證用紙單敘明，如保固金、殘值、罰款、違約金等，並請一併檢附佐證資料。 2.契約金額逾15萬元者，結案付款時仍須簽辦付款公文。
3 | 分期付款表 |  | 契約載明一次付款者免附本表。(第二期以後之請款並檢附前期分期付款表影本)
4 | 科目分攤表
5 | 機關分攤表
6 | 保固金、罰款、違約金等收入繳款書
7 | 財產增加單(或增減值單)、電腦軟體增加單(或增減值單) |  | 依說明欄位送相關單位
8 | 驗收紀錄 |  | 1.若有驗收缺失，請另附改善完成資料。 2.無監辦者，驗收紀錄及結算驗收證明書載明其符合監辦規定之特殊情形。 3.如有議約承諾事項請於驗收紀錄或結算付款公文載明是否履約。
9 | 結算驗收證明書 |  | 依政府採購法施行細則101條之1規定:公告金額以上之工程或財物採購，除符合第九十條第一項第一款或其他經主管機關認定之情形者外，應填具結算驗收證明書或其他類似文件。未達公告金額之工程或財物採購，得由機關視需要填具之。
10 | 結算明細表 |  | 1.視個案契約規定辦理。 2.應由承辦業務單位逐級核章。
11 | 契約書副本(含契約變更議定書) |  | 1.契約副（抄）本： (1)透過共同供應契約採購或15萬元以下未訂有書面契約者，免檢附。 (2)採分批（期）付款者，第1次付款檢附，之後各次付款得免檢附。(此處免檢附係為無須留存會計單位存管，送會計單位請款審核時仍須檢附) 2.透過共同供應契約採購或15萬元以下未訂有書面契約者，免檢附。
12 | 派員驗收簽辦文件影本 |  |  | 非會計存管
13 | 契約價金給付條件所定廠商須交付文件簽案影本 |  | 1.依行政院主計總處109年6月訂「經費結報常見疑義問答集」Q28，審認該等文件係屬業務單位職責，無須檢附廠商交付文件。 2.若無交付文件簽案，請業務單位於簽呈或粘貼憑證用紙單敘明廠商是否交付。
14 | 交貨報告影本(或相關證明文件)
15 | 請款進度檢核表 |  | 1.除付款簽辦公文或粘貼憑證用紙單已明確表達履約期程者，餘應以一律編製為原則。 2.應由承辦業務單位逐級核章。
16 | 保險文件影本
17 | 契約變更文件影本 |  | 簽辦變更經費文件簽呈影本
18 | 採購簽辦經費文件簽呈影本
承辦人員核章 |  |  | 科室主管
以上項次無者，欄位請註記X，不可空白。核章之文件排列前面，餘依序排列。
1.送主計處辦理申請款項審核時，請依本表順序排列相關文件，待機關首長（或授權人）核批後，再將檢核表註記之「會計存管」文件送會計單位辦理經費撥付事宜。
2.承辦單位依規定自行保存文件，請依採購法第107條及行政院公共工程委員會91年12月4日工程企字第09100516140號函示規定保存，妥善裝訂，由各業務單位自行完整保存，並應列入交代。

## 勞務檢核表
【附表4】 |  | 年 月 日 號函
採購案件請款檢核表－勞務採購適用
案件案號及名稱：
項次 | 證件名稱 | 自我 檢查 | 備註
1 | 廠商發票或收據（正本） |  |  | 會計存管 | 業務權責單位依檔案法、採購法等規定保管
2 | □付款簽辦公文影本 □以「粘貼憑證用紙單」代替簽辦公文 |  | 1.影響給付金額請於簽呈或粘貼憑證用紙單敘明，如罰款、違約金等，並請一併檢附佐證資料。 2.契約金額逾15萬元者，結案付款時仍須簽辦付款公文。
3 | 分期付款表 |  | 契約載明一次付款者免附本表。(第二期以後之請款並檢附前期分期付款表影本)
4 | 科目分攤表
5 | 機關分攤表
6 | 罰款、違約金等收入繳款書
7 | 財產增加單(或增減值單)、電腦軟體增加單(或增減值單) |  | 依說明欄位送相關單位
8 | 驗收紀錄 |  | 1.依政府採購法施行細則90條之1規定，勞務驗收得以書面或召開審查會方式辦理。 2.若有驗收缺失，請另附改善完成資料。 3.無監辦者，驗收紀錄及結算驗收證明書載明其符合監辦規定之特殊情形。 4.如有議約承諾事項請於驗收紀錄或結算付款公文載明是否履約。
9 | 結算驗收證明書 |  | 依政府採購法施行細則101條之1規定:公告金額以上之工程或財物採購，除符合第九十條第一項第一款或其他經主管機關認定之情形者外，應填具結算驗收證明書或其他類似文件。未達公告金額之工程或財物採購，得由機關視需要填具之。 依政府採購法第73條第2項規定:勞務驗收準用之。
10 | 結算(估驗)明細表(或服務費之計算表) |  | 1.估驗明細表當期應不得出現負數，如有此情形者請於簽呈敘明原因。 2.如屬委外規劃設計監造服務費其計費方式為建造費用百分比法者，請款應列明算式，並應由承辦業務單位逐級核章至科室主管，並檢附算式相關文件影本（如工程之結算驗收證明書、明細表、工程底價或工程保單收據等）
11 | 契約書副本(含契約變更議定書) |  | 1.契約副（抄）本： (1)透過共同供應契約採購或15萬元以下未訂有書面契約者，免檢附。 (2)採分批（期）付款者，第1次付款檢附，之後各次付款得免檢附。(此處免檢附係為無須留存會計單位存管，送會計單位請款審核時仍須檢附) 2.透過共同供應契約採購或15萬元以下未訂有書面契約者，免檢附。
12 | 派員驗收簽辦文件影本 |  |  | 非會計存管
13 | 契約價金給付條件所定廠商須交付文件簽案影本 |  | 1.依行政院主計總處109年6月訂「經費結報常見疑義問答集」Q28，審認該等文件係屬業務單位職責，無須檢附廠商交付文件。 2.若無交付文件簽案，請業務單位於簽呈或粘貼憑證用紙單敘明廠商是否交付。
14 | 請款進度檢核表 |  | 1.除付款簽辦公文或粘貼憑證用紙單已明確表達履約期程者，餘應以一律編製為原則。 2.應由承辦業務單位逐級核章。
15 | 保險文件影本
16 | 契約變更文件影本 |  | 簽辦變更經費文件簽呈影本
17 | 採購簽辦經費文件簽呈影本
承辦人員核章 |  |  | 科室主管
以上項次無者，欄位請註記X，不可空白。核章之文件排列前面，餘依序排列。
1.送主計處辦理申請款項審核時，請依本表順序排列相關文件，待機關首長（或授權人）核批後，再將檢核表註記之「會計存管」文件送會計單位辦理經費撥付事宜。
2.承辦單位依規定自行保存文件，請依採購法第107條及行政院公共工程委員會91年12月4日工程企字第09100516140號函示規定保存，妥善裝訂，由各業務單位自行完整保存，並應列入交代。

## 請款進度檢核表
【附表5】 |  | 年 月 日 號函
請款進度檢核表（範例）
案件案號及名稱：
項次 | 事項 | 日期 | 契約期限 | 實際天數 | 逾期天數 | 檢送資料 | 備註 (請加註公文日期及文號)
| 決標日 | 108/12/31 |  |  |  |  | 如決標紀錄
| 簽約日 | 109/1/3 |  |  |  |  | 如合約
| 工程開工日 | 109/7/1 |  |  |  |  | 如開工報告
| 工程竣工日 | 109/10/31 |  |  |  |  | 如竣工報告
1 | 提出服務實施計畫建議書 |  | 決標次日起14日 (109/1/14) | 109/1/13 | 無 | V | 廠商發文日期及文號：109年1月10日***字第1090001 機關收文日期及文號：109年1月15日1090002號(收文章：109年1月13日)
2 | 規劃設計部分
2-1 | 完成可行性研究工作，提出研究報告及有關圖說文件 |  | 簽約之日起20日內 (109/1/22) | 109/1/20 | 無 | V | 廠商發文日期及文號：109年1月18日***字第1090003號 機關收文日期及文號：109年1月20日1090004號
2-2 | 完成規劃工作，提出有關圖說文件
2-3 | 完成工程規劃設計工作，提出有關圖說文件
2-4 | 完成設計工作，提出有關圖說文件
2-5 | 設計工作審查函文發出（有應修正事項） | [5 empty] | 機關發文日期及文號：109年3月22日府***字第1090005號函
2-6 | 提送修正後設計工作有關圖說文件 |  | 通知之日起10日內 (109/3/31) | 109/4/5 | 有 5天 | V | 廠商發文日期及文號：109年4月5日***字第1090006號 機關收文日期及文號：109年4月5日1090007號
2-7 | 核定設計工作相關書圖文件
2-8 | 完成招標文件之撰擬，提出有關招標文件
3 | 提出監造計畫書 |  | 開工前提出 (109.07.01開工) | 109/6/25 | 無 | V | 廠商發文日期及文號：109年6月23日***字第1090008號 機關收文日期及文號：109年6月25日1090009號
4 | 監造部分
4-1 | 通知廠商辦理變更設計 | [5 empty] | 機關發文日期及文號：109年8月1日府***字第1090010號函
4-2 | 變更設計於通知到達日起7日內完成，提出變更設計預算書圖 |  | 109.08.03收到通知 (109/8/9) | 109/8/9 | 無 | V | 1.廠商收到通知之佐證文件 2.廠商發文日期及文號：109年8月9日***字第1090011號 機關收文日期及文號：109年8月9日1090012號
4-3 | 於接獲工程承包商之估驗計價申請案次日起3日內完成估驗項目核對工作
4-4 | 工程竣工後，於收到施工廠商工程竣工圖、結算明細表之日起 7 日內完成審查
4-5 | 工程驗收完成後，於 5 日內修正竣工圖說、結算明細表 |  | 109.11.20驗收完成 (109/11/25) | 109/11/25 | 無 | V | 廠商發文日期及文號：109年11月24日***字第1090013號 機關收文日期及文號：109年11月25日1090014號
5 | 提送監造報表
5-1 | 109年7月監造報表 |  | 次月10日內提送 (109.08.10) | 109/8/10 | 無 | V | 廠商發文日期及文號：109年8月10日***字第1090015號 機關收文日期及文號：109年8月10日1090016號
5-2 | 109年8月監造報表
5-3 | 109年9月監造報表
5-4 | 109年10月監造報表
7
|  |  | 逾期總天數 |  | 5
承辦人員核章 |  |  | 科室主管
1.本表僅為參考格式，業務單位視實際需要及契約規範參用。 2.實際天數以填寫機關收文日期或收文章日期為原則